УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Журавлёва

руководитель управления образования

администрации Кежемского района

2014г.

***План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта***

***дошкольного образования в ДОО Кежемского района на 2014-2016 годы.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия  | Сроки  | Ответственные  | Результаты  |
|  | **Организационное обеспечение введения ФГОС**  |
|  | Создание муниципальной рабочей группы и Координационного совета по введению ФГОС ДО |  январь 2014 | Методист по дошкольному образованию | Положение, приказ |
|  | Организация деятельности муниципальной рабочей группы и Координационного совета по введению ФГОС ДО, разработка плана | 2014-2016 | ММЦ | Определёно содержание деятельности  |
|  | Изменение модели муниципальной методической службы для деятельности в новых условиях. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОСДО. | январь 2014 | ММЦ | Обновлена модель ММС. Организация методической деятельности на принципах сетевого взаимодействия  |
|  | Определение узлов сети под задачу «Введение ФГОС ДО», согласование содержания деятельности созданных методических структур (районные открытые методические площадки-РОМП) | январь 2014 | ММЦ | Выстроена сеть под актуальные задачи. Утверждены положения о созданных методических структурах (РОМП) .Определено содержание их деятельности. |
|  | Разработка перспективного плана деятельности по введению ФГОС ДО | январь 2014  | Координационный совет | Перспективный план деятельности  |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности по введению ФГОС дошкольного образования | январь 2014 | Координационный совет | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников  по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
|  | **Нормативно-правовое и методическое обеспечение** **введения ФГОС**  |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | постоянно | Координационный совет | Банк нормативно-правовых документов |
|  | Организация изучения  нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию  ФГОС  ДО | постоянно | Координационный совет | обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС |
|  | Нормативное закрепление деятельности РМО воспитателей, узких специалистов, РОМП | сентябрь 2014г. | ММЦ | Утверждённые положения |
|  | Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность | январь - май 2014 | Рабочая группа | Перечень изменений, оформление  |
|  | Участие в работе краевого семинара «Проектирование основной образовательной программы ДО».Организация рефлексивной деятельности по содержанию семинара с рабочей группой и проведение семинара для команд ДОУ. | 15-16.09.2014г.21.09.2014г. | Члены рабочей группы | Освоена технология разработки ООП |
|  |  Методическое сопровождение процесса разработки ОП, организация взаимоэкспертизы разработанных ДОО образовательных программ  | до 20.11. 2014г. | Рабочая группа | Разработаны ОП.  |
|  |  Участие в краевой экспертной сессии по оценке образовательных программ ДО | 08.12 - 09.12.2014г. | Члены рабочей группы | Откорректированы ОП в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Получен опыт экспертной деятельности  |
|  | Организация деятельности «Школы методиста» (открытая методическая площадка на базе ДОУ «Березка»).  | С сентября 2014г. | Методист ММЦ | Повышение уровня методической грамотности старших воспитателей, заместителей, заведующих.  |
|  | Организация деятельности по подготовке педагогических работников к введению ФГОС:* повышение квалификации педагогических работников, используя различные ресурсы: ИПК, пед. университет, дистанционное обучение, переподготовка и др.;
* инициирование участия методистов, педагогов и заведующих ДОУ в мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС (вебинары, конференции, семинары)
 | 2014-2016 | Методисты ММЦ | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников ДОУ, заключено соглашение с ККИПК и ПП РО, каннским педагогическим колледжем, используются ресурсы других учреждений повышения квалификации. |
|  | Участие в работе краевого семинара «Проектирование современной развивающей предметно-пространственной среды в ДОО». Организация рефлексивной деятельности по содержанию семинара с рабочей группой и проведение районного семинара для команд ДОУ. | 28.10-29.102014г. | Члены рабочей группы | Технология проектирования развивающей предметно-пространственной среды |
|  | Организация деятельности по изменению материально-технических условий в ДОУ соответствии с требованиями ФГОС:* изучение требований к материальной базе ДОУ;
* анализ имеющегося оборудования;
* обсуждение и поиск нестандартных решений

(Мозговой штурм), разработка проектов по решению проблемы;* составление дорожных карт по оснащению ДОУ необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом
 | 2014-2016 | РУО, ММЦ | Переоснащение предметно-пространственной развивающей среды образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО;Улучшение материально-технических условий |
|  | Участие в фестивале издательств «Современные программы ДО: ориентир на ребёнка». Организация рефлексивной деятельности по содержанию семинара  | 25.11-26.11.2014г. | Члены рабочей группы | Комплектование УМК |
|  | Информирование общественности, в том числе педагогической, о ходе и результатах введения ФГОС ДО **(**с использованием интернет-ресурсов): просветительская, информационная работа, освещение в СМИ | 2014-2016 | Методисты ММЦРуководитель РМО,Руководители РОМП  | Пакет материалов (методические разработки, рекомендации, материалы семинаров …) |
|  | Размещение методических материалов, нормативных материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте управления образования, сайтах ДОУ | постоянно | ММЦ |  сайт как методический ресурс  |
|  | Сопровождение деятельности районных открытых методических площадок (РОМП): «Проектная деятельность в ДОУ»,«Образовательная деятельность в контексте ФГОС», «Организация работы с детьми раннего возраста»,««Развитие одарённости дошкольников».Экспертиза планов и программ районных открытых методических площадок. Организация консультаций, оценка результативности | по плану РОМП | Методист ММЦ,Руководители РОМП | Сетевое взаимодействие |
|  | Участие в работе семинара «Инклюзивное образование в ДОУ».Организация рефлексивной деятельности по содержанию семинара | Январь 2015г. | Рабочая группа | Особенности деятельности в условиях инклюзивного образования |
|  | Участие в работе семинара: «Создание условийдля развития детской инициативности». Организация рефлексивной деятельности по содержанию семинара | Февраль 2015г. | Рабочая группа | Анализ условий для развития детской инициативности и самостоятельности  |
|  | Анализ состояния государственно- общественного управления в ДОО.Участие в вебинаре «Государственное общественное управление в ДОО» | Март 2015г. | Рабочая группа, работники ДОУ | Повышение эффективности государственно- общественного управления в ДОО |
|  | Организация и проведение методических, аналитических, разработческих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО в рамках РМО воспитателей  | По плану РМО | Руководитель РМО | Повышение профессионального мастерства педагогических работников,освоение новой практики. |
|  | Организация ежегодного конкурса профессионального мастерства - «Лучшая методическая разработка учебного занятия» | Февраль 2015 | Методист ММЦ | Повышение профессионального мастерства педагогических работников |
|  | Разработка и накопление методических, диагностических материалов  | 2014-2016 | Рабочая группа | Банк материалов |
|  | Выявление эффективных практик (по пяти образовательным областям),обобщение и тиражирование педагогического опыта  | ежегодно | Координационный совет | Разработки, методические рекомендации, методические сборники |
|  | Организация деятельности по оценке эффективности введения ФГОС (проведение методических десантов в ДОО, методических дней, анкетирование участников образовательного процесса )Участие в краевом мониторинге условий реализации ФГОС ДО | 2014-2016Сентябрь-октябрь 2014г. | Рабочая группа | Определено качество процесса, качество условий |
|  | Организация рефлексивных остановок для анализа, оценки результативности деятельности корректировки.  | 2014-2016Раз в полугодие. | Координационный совет, рабочая группа | Выявлены достижения, проблемы, намечены корректирующие действия |
|  | Оформление модели внедрения ФГОС ДО  | Март-апрель205г. | Координационный совет, рабочая группа | Модель внедрения ФГОС ДО |
|  | Организация взаимодействия ОУ и ДОУ по осуществлению преемственности (круглый стол, совместные семинары) | 2014-2016(апрель 2015г.) | Координационный совет | Согласованность действий, достигнуто взаимопонимание в вопросах преемственности |