УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Журавлёва

руководитель управления образования

администрации Кежемского района

2014г.

***План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта***

***дошкольного образования в ДОО Кежемского района на 2014-2016 годы.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Сроки | | Ответственные | | Результаты |
|  | **Организационное обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
|  | Создание муниципальной рабочей группы и Координационного совета по введению ФГОС ДО | январь 2014 | | Методист по дошкольному образованию | | Положение, приказ |
|  | Организация деятельности муниципальной рабочей группы и Координационного совета по введению ФГОС ДО, разработка плана | 2014-2016 | | ММЦ | | Определёно содержание деятельности |
|  | Изменение модели муниципальной методической службы для деятельности в новых условиях. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОСДО. | январь 2014 | | ММЦ | | Обновлена модель ММС. Организация методической деятельности на принципах сетевого взаимодействия |
|  | Определение узлов сети под задачу «Введение ФГОС ДО», согласование содержания деятельности созданных методических структур (районные открытые методические площадки-РОМП) | январь 2014 | | ММЦ | | Выстроена сеть под актуальные задачи.  Утверждены положения о созданных методических структурах (РОМП) .  Определено содержание их деятельности. |
|  | Разработка перспективного плана деятельности по введению ФГОС ДО | январь 2014 | | Координационный совет | | Перспективный план деятельности |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности по введению ФГОС дошкольного образования | январь 2014 | | Координационный совет | | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников  по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
|  | **Нормативно-правовое и методическое обеспечение** **введения ФГОС** | | | | | |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | постоянно | Координационный совет | | Банк нормативно-правовых документов | |
|  | Организация изучения  нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию  ФГОС  ДО | постоянно | Координационный совет | | обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС | |
|  | Нормативное закрепление деятельности РМО воспитателей, узких специалистов, РОМП | сентябрь 2014г. | ММЦ | | Утверждённые положения | |
|  | Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность | январь - май 2014 | Рабочая группа | | Перечень изменений, оформление | |
|  | Участие в работе краевого семинара «Проектирование основной образовательной программы ДО».  Организация рефлексивной деятельности по содержанию семинара с рабочей группой и проведение семинара для команд ДОУ. | 15-16.09.2014г.  21.09.2014г. | Члены рабочей группы | | Освоена технология разработки ООП | |
|  | Методическое сопровождение процесса разработки ОП, организация взаимоэкспертизы разработанных ДОО образовательных программ | до 20.11. 2014г. | Рабочая группа | | Разработаны ОП. | |
|  | Участие в краевой экспертной сессии по оценке образовательных программ ДО | 08.12 - 09.12.2014г. | Члены рабочей группы | | Откорректированы ОП в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Получен опыт экспертной деятельности | |
|  | Организация деятельности «Школы методиста» (открытая методическая площадка на базе ДОУ «Березка»). | С сентября 2014г. | Методист ММЦ | | Повышение уровня методической грамотности старших воспитателей, заместителей, заведующих. | |
|  | Организация деятельности по подготовке педагогических работников к введению ФГОС:   * повышение квалификации педагогических работников, используя различные ресурсы: ИПК, пед. университет, дистанционное обучение, переподготовка и др.; * инициирование участия методистов, педагогов и заведующих ДОУ в мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС (вебинары, конференции, семинары) | 2014-2016 | Методисты ММЦ | | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников ДОУ, заключено соглашение с ККИПК и ПП РО, каннским педагогическим колледжем, используются ресурсы других учреждений повышения квалификации. | |
|  | Участие в работе краевого семинара «Проектирование современной развивающей предметно-пространственной среды в ДОО». Организация рефлексивной деятельности по содержанию семинара с рабочей группой и проведение районного семинара для команд ДОУ. | 28.10-29.102014г. | Члены рабочей группы | | Технология проектирования развивающей предметно-пространственной среды | |
|  | Организация деятельности по изменению материально-технических условий в ДОУ соответствии с требованиями ФГОС:   * изучение требований к материальной базе ДОУ; * анализ имеющегося оборудования; * обсуждение и поиск нестандартных решений   (Мозговой штурм), разработка проектов по решению проблемы;   * составление дорожных карт по оснащению ДОУ необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом | 2014-2016 | РУО, ММЦ | | Переоснащение предметно-пространственной развивающей среды образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО;  Улучшение материально-технических условий | |
|  | Участие в фестивале издательств «Современные программы ДО: ориентир на ребёнка».  Организация рефлексивной деятельности по содержанию семинара | 25.11-26.11.2014г. | Члены рабочей группы | | Комплектование УМК | |
|  | Информирование общественности, в том числе педагогической, о ходе и результатах введения ФГОС ДО **(**с использованием интернет-ресурсов): просветительская, информационная работа, освещение в СМИ | 2014-2016 | Методисты ММЦ  Руководитель РМО,  Руководители РОМП | | Пакет материалов (методические разработки, рекомендации, материалы семинаров …) | |
|  | Размещение методических материалов, нормативных материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте управления образования, сайтах ДОУ | постоянно | ММЦ | | сайт как методический ресурс | |
|  | Сопровождение деятельности районных открытых методических площадок (РОМП):  «Проектная деятельность в ДОУ»,  «Образовательная деятельность в контексте ФГОС»,  «Организация работы с детьми раннего возраста»,  ««Развитие одарённости дошкольников».  Экспертиза планов и программ районных открытых методических площадок. Организация консультаций, оценка результативности | по плану РОМП | Методист ММЦ,  Руководители РОМП | | Сетевое взаимодействие | |
|  | Участие в работе семинара «Инклюзивное образование в ДОУ».  Организация рефлексивной деятельности по содержанию семинара | Январь 2015г. | Рабочая группа | | Особенности деятельности в условиях инклюзивного образования | |
|  | Участие в работе семинара: «Создание условий  для развития детской  инициативности».  Организация рефлексивной деятельности по содержанию семинара | Февраль 2015г. | Рабочая группа | | Анализ условий для развития детской инициативности и самостоятельности | |
|  | Анализ состояния государственно- общественного управления в ДОО.  Участие в вебинаре «Государственное общественное управление в ДОО» | Март 2015г. | Рабочая группа, работники ДОУ | | Повышение эффективности государственно- общественного управления в ДОО | |
|  | Организация и проведение методических, аналитических, разработческих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО в рамках РМО воспитателей | По плану РМО | Руководитель РМО | | Повышение профессионального мастерства педагогических работников,  освоение новой практики. | |
|  | Организация ежегодного конкурса профессионального мастерства - «Лучшая методическая разработка учебного занятия» | Февраль 2015 | Методист ММЦ | | Повышение профессионального мастерства педагогических работников | |
|  | Разработка и накопление методических, диагностических материалов | 2014-2016 | Рабочая группа | | Банк материалов | |
|  | Выявление эффективных практик (по пяти образовательным областям),  обобщение и тиражирование педагогического опыта | ежегодно | Координационный совет | | Разработки, методические рекомендации, методические сборники | |
|  | Организация деятельности по оценке эффективности введения ФГОС (проведение методических десантов в ДОО, методических дней, анкетирование участников образовательного процесса )  Участие в краевом мониторинге условий реализации ФГОС ДО | 2014-2016  Сентябрь-октябрь 2014г. | Рабочая группа | | Определено качество процесса, качество условий | |
|  | Организация рефлексивных остановок для анализа, оценки результативности деятельности корректировки. | 2014-2016  Раз в полугодие. | Координационный совет, рабочая группа | | Выявлены достижения, проблемы, намечены корректирующие действия | |
|  | Оформление модели внедрения ФГОС ДО | Март-апрель205г. | Координационный совет, рабочая группа | | Модель внедрения ФГОС ДО | |
|  | Организация взаимодействия ОУ и ДОУ по осуществлению преемственности (круглый стол, совместные семинары) | 2014-2016  (апрель 2015г.) | Координационный совет | | Согласованность действий,  достигнуто взаимопонимание в вопросах преемственности | |