Утверждаю:

Заведующий МКДОУ «Берёзка»

_______________Л.В. Казаркина

ПЛАН

введения  федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования

в МКДОУ «Берёзка»  на 2014-2016 гг

город Кодинск, Кежемский район

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно - правовое обеспечение |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых документов учреждения. | Сент. – дек. 2013 | Казаркина Л.В. (заведующий) Трубинская Р.И. (специалист ОК) | Обновленное содержание должностных инструкций, издание приказов, положение о рабочей группе. Изменения устава. |
| 1.2. | Изучение документов федерального, регионального, муниципального и дошкольного уровня, регламентирующих введение ФГОС. | Сент. – дек. 2013 | Михайлова Л.Х. (заместитель заведующего по воспитательной работе) | Повышение компетентности по вопросам введения ФГОС ДО. |
| 1.3. | Разработка проекта ОП ДО, реализуемой в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Сент. – дек. 2013 | Михайлова Л.Х. (заместитель заведующего по воспитательной работе) | Проект ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО. |
| 1.4. | Утверждение проекта ООП ДО, реализуемой в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Январь 2014 | Казаркина Л.В. (Заведующий) |  |
| 2. Организационно – методическое обеспечение |
| 2.1. | Педагогический совет: утверждение плана работы введения ФГОС ДО, утверждение рабочей группы введения ФГОС ДО | Январь 2014 | Михайлова Л.Х. (заместитель заведующего по воспитательной работе) | План работы, решение педсовета. |
| 2.2. | Организация работы районной открытой методической площадки «Обновление содержания и форм методической работы в связи с введением ФГОС ДО» | 2014-2016 | Казаркина Л.В. (заведующий) | Программа работы площадки, протоколы заседаний. Методические сборники. |
| 2.3. | Анализ работы ДОУ с выделением имеющегося опыта работы в соответствии с образовательными областями ФГОС ДО. | 2014г | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| 2.4. | Разработка методических материалов к проектированию ОП ДО | 2014г | Рабочая группа | Методические рекомендации для ДОУ района. |
| 2.5. | Реализация проекта «Управление качеством дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО» | 2014-2016 | Михайлова Л.Х. (заместитель заведующего по воспитательной работе) Рабочая группа | Изменение деятельности педагогов с детьми. Применение современных технологий. Освоение новых технологий. Индивидуальные образовательные программы педагогов. |
| 2.6. | Организация деятельности рабочей группы. | 2014-2016 | Михайлова Л.Х. (заместитель заведующего по воспитательной работе) Руководители педагогических сообществ | План работы рабочей группы. Протоколы заседания рабочей группы. |
| 2.7. | Проведение методических планерок «Основные компоненты содержания и общие вопросы организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО» | Ежеквартально 2014-2016 | Казаркина Л.В. (заведующий) | Протоколы |  |
| 2.8. | Организация работы педагогических сообществ: | 2014 - 2015 | Михайлова Л.Х. (заместитель заведующего по воспитательной работе) |  |
|  | Разработческая группа педагогов. |  | Котова Т.В. (воспитатель) | Авторские пособия по мнемотехнике и математическому развитию. |
|  | Творческая группа педагогов «Технология деятельностной педагогики» |  | Федулина В.А. (учитель-дефектолог) | Авторская разработка занятий на основе системно-деятельностного подхода. |
|  | Проблемная группа педагогов «Прорыв» |  | Хорошая Т.Н. (педагог-психолог) | Рекомендации по обеспечению эмоционального благополучия детей, поддержке их индивидуальности и инициативы. |
| 2.9. | Дистанционное консультирование педагогов района по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Казаркина Л.В. (заведующий) | ООП ДО дошкольных учреждений в соответствии с ФГОС ДО. |
| 2.10. | Обучающие и практические семинары по проблемам введения и реализации ФГОС ДО | 2015-2016 | Рабочая группа | Сценарии семинаров, рекомендации. |
| 2.11. | Мастер – классы для педагогов района | 2016 | Рабочая группа | Сценарии мастер-классов |
| 2.12. | Участие в краевых, районных семинарах и конференциях по введению ФГОС ДО. | 2014-2016 | Казаркина Л.В. (заведующий) |  |
| 2.13. | Разработка системы оценки качества реализации ФГОС ДО в ДОУ. | 2015 | Рабочая группа | Критерии реализации |
| 2.14. | Изучение удовлетворенности педагогов района о работе «пилотной» площадки. | 2014, 2015, 2016 | Рабочая группа | Анкетирование. Анализ анкет. Сравнительный анализ по годам. |
| 3. Кадровое обеспечение |
| 3.1. | Составление плана повышения квалификации педагогов ДОУ. | 2014 | Михайлова Л.Х. (заместитель заведующего по воспитательной работе) | 80% педагогов, обученных по ФГОС ДО |
| 3.2. | Сопровождение педагогов в послекурсовой период. | 2014,2015,2016 | Михайлова Л.Х. (заместитель заведующего по воспитательной работе) | Увеличение количества педагогов, включенных в методическую деятельность. |
| 3.3. | Психолого – педагогическое сопровождение педагогов в период аттестации | 2014-2016 | Михайлова Л.Х. (заместитель заведующего по воспитательной работе) | К 2016 году в ДОУ 30% с 1 квалификационной категорией. |
| 4. Информационное обеспечение |
| 4.1. | Размещение пакета документов по введению ФГОС ДО на сайте ДОУ | 2014-2016 постоянно | Хорошая Т.Н. | Создание странички сайта «Введение ФГОС ДО». |
| 4.2. | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей воспитанников по проблемам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Рабочая группа | Собрания, консультации, семинары, публикации в СМИ. Рубрика «Вопрос – ответ» |
| 4.3. | Организация публичной отчетности о введении и реализации ФГОС ДО. | 2016 | Рабочая группа | Публичный отчет. Выступлении на районной конференции. |
| 5. Материально – техническое обеспечение |
| 5.1. | Организация и проведение мониторинга уровня соответствия ресурсной базы ДОУ требованиям к условиям реализации ФГОС ДО. | 2014 | Рабочая группа | Аналитическая справка. |
| 5.2. | Разработка рекомендаций по оснащению предметно – пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. | 2015 | Рабочая группа | Сборник рекомендаций |
| 5.3. | Пополнение методического кабинета и центров развития в группах дидактическими и наглядными пособиями по всем образовательным областям. | 2014-2016 | Рабочая группа | Оснащенная предметно-пространственная развивающая среда ДОУ |
| 6. Взаимодействие с семьями воспитанников. |
| 6.1. | Общее собрание для родителей «Введение ФГОС в дошкольном учреждении» | 2014 | Казаркина Л.В. (заведующий) | Протокол |
| 29 | Консультации, семинары по вопросам воспитания и образования дошкольников. | 2014-2016 | Рабочая группа | Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышения компетентности родителей. |
| 30 | Участие родителей в образовательной деятельности учреждения | 2015-2016 | Рабочая группа | Совместные проекты, мероприятия, акции. |